SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający:

## Spółdzielnia  Mieszkaniowa

Ul. Kmity 6A

38-600   L E S K O

tel. 0-13 469 64 46            fax 0-13 469 83 86

strona internetowa:  www.smlesko.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie o wartości powyżej 14.000 euro prowadzone jest  w sprawie udzielania zamówienia współfinansowanego ze środków EFRR, w stosunku do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Zał. do uchwały nr 304/6114/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10.08.2010r), w trybie przetargu, o którym jest mowa w art. 701 – 705 ustawy Kodeks Cywilny.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej, na tablicy ogłoszeń oraz w gazecie „Super Nowości” w dniu 13 czerwca 2011 r.

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest :

Rewitalizacja osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku

3.1.1 Zakres rzeczowy obejmuje:

1. Docieplenie ścian budynków Słowackiego 1, 3 , Smolki 8, Smolki 5, Kmity 6a,

Unii Brzeskiej  9, 11, 13, 36a, 36b

- Remont klatek schodowych budynków Słowackiego 1, 3, Smolki 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14,

Kmity 6a, Unii Brzeskiej 9, 11, 13, 36a, 36b

- Remont wymiennikowni Unii Brzeskiej 11, 36a, 36b

- Place zabaw – Smolki 5, Unii Brzeskiej 36

- Monitoring terenów Spółdzielni

- Oznakowanie osiedla.

- Promocja projektu.

zgodnie z obmiarami robót stanowiącymi załącznik  do specyfikacji i dokumentacji technicznej.

3.1.2  Specyfikacja, dokumentacja techniczna i obmiary są do pobrania na stronie

internetowej  Spółdzielni Lesko:  www.smlesko.pl

UWAGA: Wszystkie nazwy własne stosowanych materiałów, elementów wyposażenia i urządzeń zostały użyte jako przykładowe i mogą być zastąpione innymi, o co najmniej równoważnych parametrach.

Warunek: Należy zastosować jednolity system w przypadku dociepleń.

4. Terminy realizacji elementów zamówienia

4.1. Realizacja elementów rzeczowych zamówienia musi być zgodna z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji

4.2. Wykonawca musi załączyć do oferty oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu harmonogramu robót (załącznik nr 1)

4.2. Okres udzielonej  gwarancji i rękojmi –  36 miesięcy

5. Warunki wymagane od Wykonawców

Oferta musi być złożona na cały zakres robót.

5.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                         i kadrowym, zdolnym do wykonania zamówienia

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 6

ppkt 1-11,

6. Dokumenty wymagane od Wykonawców

Na potwierdzenie spełniania warunków wymaganych w niniejszym przetargu każdy Wykonawca złoży następujące dokumenty stanowiące załączniki do oferty (wzór formularza oferty w załączeniu):

6.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wskazujące sposób reprezentowania oraz osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta (wystawione przez organ wydający nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem składania ofert) oraz oświadczenie, że na dzień złożenia oferty wykonawca nie jest w trakcie postępowania upadłościowego, lub w trakcie likwidacji.

Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej, należy złożyć umowę spółki cywilnej.

6.2. Oświadczenie,  że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania ofert

6.3. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania ofert)

6.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, Kierownika budowy (jedna osoba) posiadającego ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami  we właściwej specjalności wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane  bez ograniczeń lub uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i należą do właściwej izby samorządu zawodowego (należy przewidzieć osobę lub osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami w branżach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej)

(Załączniki nr 4 i 5)

6.5. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat (2006-2010 r) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia,                    z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje) –(załącznik nr 3);

  - Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł ( słownie trzysta tysięcy złotych).

  - Powyższe dokumenty stanowią załączniki do oferty i muszą mieć formę pisemną.

  - Dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji musi być sporządzony zgodnie z tym wzorem.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - Dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii. Kserokopie składanych dokumentów muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta wraz z ich pieczęciami imiennymi, koniecznie poprzedzonym dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

Brak jakiegokolwiek z dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie, brak podpisów osób uprawnionych) spowoduje wykluczenie oferenta.

6.11. Informacja o podwykonawcach:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.  W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

7. Opis sposobu przygotowania oferty

7.1. Wykonawca przedłoży ofertę (załącznik nr 2) na wykonanie roboty budowlanej objętej przetargiem z podaniem ceny oraz terminu wykonania na całość robót oraz dla każdego etapu zadania (projektu) oddzielnie.

7.2. Postać oferty:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, zgodnie z wymogami specyfikacji w sposób czytelny oraz podpisana i opieczętowana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych.

Podpisami i pieczątkami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz pieczątką firmową muszą być również opatrzone wszystkie dołączone do oferty dokumenty.

Każdy Wykonawca może w niniejszym przetargu złożyć tylko jedną ofertę.

7.3. Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być informacja z ilu kolejnych ponumerowanych stron składa się oferta.

7.4. Opakowanie i oznaczenie oferty.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie.

Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i posiadać oznaczenie:

„Przetarg – Rewitalizacja osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku”

a ponadto powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem oferenta i opieczętowana pieczątką firmową.

7.5. Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Wypełniony formularz oferty Wykonawcy,

- Dokumenty określone w pkt. 6 specyfikacji,

7.6. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec w ofercie, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

8. Oferty wariantowe, oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej

9.1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

9.2.Cenę oferty należy określić w oparciu o zakres robót określony w załącznikach do niniejszej specyfikacji (dokumentacja techniczna, przedmiary robót) zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej jako cenę ryczałtową.

9.3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem

przedmiotu zamówienia.

9.4. Cenę należy podać cyfrowo i słownie w wysokości netto i brutto w PLN (z podatkiem od towarów i usług VAT). Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe określenie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.5. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą jest PLN.

- Wadium:

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium

  - Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 50 000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł.

  - Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy numer 12 1020 2980 0000 2002 0001 5362 z adnotacją „Wadium na zadanie Rewitalizacja osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej                               w Lesku”

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

w terminie do dnia złożenia ofert.

Sposób przekazania wadium w formie innej niż pieniądz: oryginał dokumentu w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku przy ul. Piotra Kmity 6a, kopia jako załącznik do oferty.

  - Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego. Do oferty należy dołączyć polecenie przelewu.

  - W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

  - Zwrot wadium.

Zamawiający zwraca wadium wszystkich wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie przetargu oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli takiego wniesienia żądano.

Zamawiający zwraca  niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który

wycofał ofertę przed terminem składania ofert.

  - Utrata wadium;

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego

oferta została wybrana:

- Odmówił podpisania umowy w sprawie wykonania robót zawartych w specyfikacji na warunkach określonych w ofercie.

- Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zawarcie umowy sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

11.1  Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie

12.  Okres Gwarancji i rękojmi:

Zamawiający wymaga 36- miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi.

13. Płatność.

Płatność nastąpi na podstawie wystawionych faktur, płatnych w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.

Faktury częściowe mogą być wystawione za wykonanie całych etapów zadania wynikających z harmonogramu robót, potwierdzonych protokołem odbioru przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.

Faktura za ostatni etap jest również fakturą końcową, która musi być potwierdzona końcowym protokołem odbioru robót przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego

14. Tryb udzielania wyjaśnień

14.1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Zamawiającego                           i oferentów wymagają formy pisemnej.

Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

14.2. Każdy Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie zamieści treść wyjaśnień na stornie internetowej www.smlesko.pl.

Jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień.

14.3. Zamawiający nie zamierza zwoływać wykonawców.

14.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

1. Zbigniew Krawiec – Prezes Zarządu Spółdzielni  Mieszkaniowej    w  Lesku

2. Filar Andrzej – Z-ca Prezesa Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Lesku

tel. 0-13  469 64 46,    w godz. od 8.00 do 13.00

poczta elektroniczna: zksm@poczta.onet.pl

15. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  w Lesku

  - LESKO ul. Kmity 6A  w sekretariacie w terminie do dnia

4 lipca 2011 r.  godz. 12.00

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert tj. 4.07.2011 r. godz. 12.00.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane  a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Oferent nie może wycofać lub wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

16. Tryb otwarcia ofert

16.1. Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu

4 lipca 2011 r. o godz.13.00 w siedzibie Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa

38-600  Lesko  ul. Kmity 6A

16.2. Oferty złożone po terminie nie zostaną otwarte i zostaną zwrócone oferentom. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej postępowania przetargowego.

17. Kryteria i sposoby dokonywania oceny ofert

17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował  następującymi  kryteriami oceny ofert  :

-   cena brutto  -  100 %

Cena oferty:

najniższa zaoferowana cena ( brutto)

ilość punktów =                                                                   x 100

cena w badanej ofercie ( brutto)

17.2 Zamawiający powierzy zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzyma najwyższą ilość punktów.

18. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich uczestników postępowania:

- ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stornie internetowe www.smlesko.pl

- pisemne powiadomienie wszystkich oferentów

19. Postanowienia końcowe .

    - Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni.

    - Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na warunkach jak we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

- Warunki zmiany umowy zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w sytuacji, gdy:

1) wystąpią wady lub braki dokumentacji projektowej, lub innych dokumentów budowy (np. pozwolenia na budowę), o ile Zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów Wykonawcy

2) proponowane przez Wykonawcę zmiany będą miały wpływ na przyspieszenie ukończenia robót, zmniejszenie kosztów, poprawę sprawności lub wartości robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku,

3) Wystąpią warunki pogodowe uniemożliwiające realizację robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

4) wystąpi zmiana obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,

5) wystąpi zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego

6) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT.

Wprowadzone zmiany, za zgodą obu stron mogą skutkować zmianą terminu realizacji umowy oraz zmianą wynagrodzenia wykonawcy.

Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać   uszczerbku w wyniku niewłaściwej oceny ofert przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu do Zarządu Spółdzielni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku:

- gdy najniższa oferta przekracza wartość środków finansowych, które zamawiający przeznaczył na finansowanie projektu,

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

  - Dokumentacja techniczna, przedmiary robót, specyfikacje

  - Wzór oferty

  - Wzory załączników:

- Harmonogram realizacji projektu

    - doświadczenie zawodowe,

    - potencjał kadrowy,

    - oświadczenie dotyczące kierownika budowy,

    - wzór umowy

Lesko  , dnia   09.06.2011 r.                           .......................................................................

Zamawiający :

Załącznik nr 1

| Harmonogram realizacji zadania (projektu) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr etapu | Nazwa (zakres)etapu zadania (projektu) | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
| 1 | Docieplenie Słowackiego 1 | 2011-07-15 | 2011-12-31 |
| 2 | Docieplenie Słowackiego 3 | 2011-07-15 | 2011-12-31 |
| 3 | Docieplenie Smolki 8 | 2011-07-15 | 2011-09-30 |
| 4 | Remont klatek schodowych Słowackiego 1 | 2011-10-01 | 2011-12-31 |
| 5 | Remont klatek schodowych Słowackiego 3 | 2011-10-01 | 2011-12-31 |
| 6 | Remont klatek schodowych Smolki 8 | 2011-10-01 | 2011-12-31 |
| 7 | Remont klatek schodowych Smolki 1 | 2012-01-02 | 2012-03-31 |
| 8 | Remont klatek schodowych Smolki 3 | 2012-01-02 | 2012-03-31 |
| 9 | Remont klatek schodowych Smolki 5 | 2012-01-02 | 2012-03-31 |
| 10 | Docieplenie Smolki 5 | 2012-04-02 | 2012-06-30 |
| 11 | Docieplenie Kmity 6a | 2012-04-02 | 2012-06-30 |
| 12 | Docieplenie Unii Brzeskiej 9 | 2012-07-02 | 2012-09-29 |
| 13 | Docieplenie Unii Brzeskiej 11 | 2012-07-02 | 2012-09-29 |
| 14 | Docieplenie Unii Brzeskiej 13 | 2012-07-02 | 2012-09-29 |
| 15 | Remont klatek schodowych Smolki 10 | 2012-10-01 | 2012-12-31 |
| 16 | Remont klatek schodowych Smolki 12 | 2012-10-01 | 2012-12-31 |
| 17 | Remont klatek schodowych Smolki 14 | 2012-10-01 | 2012-12-31 |
| 18 | Remont klatek schodowych Kmity 6a | 2012-10-01 | 2012-12-31 |
| 19 | Remont klatek schodowych Unii Brzeskiej 9 | 2013-01-01 | 2013-03-30 |
| 20 | Remont klatek schodowych Unii Brzeskiej 11 | 2013-01-01 | 2013-03-30 |
| 21 | Remont klatek schodowych Unii Brzeskiej 13 | 2013-01-01 | 2013-03-30 |
| 22 | Docieplenie Unii Brzeskiej 36a | 2013-04-01 | 2013-06-29 |
| 23 | Docieplenie Unii Brzeskiej 36b | 2013-04-01 | 2013-06-30 |
| 24 | Remont klatek schodowych Unii Brzeskiej 36a | 2013-01-01 | 2013-03-30 |
| 25 | Remont klatek schodowych Unii Brzeskiej 36b | 2013-01-01 | 2013-03-30 |
| 26 | Remont wymiennikowni Unii Brzeskiej 11 | 2012-07-02 | 2012-09-29 |
| 27 | Remont wymiennikowni Unii Brzeskiej 36a | 2012-07-02 | 2012-09-29 |
| 28 | Remont wymiennikowni Unii Brzeskiej 36b | 2012-07-02 | 2012-09-29 |
| 29 | Place zabaw - mała architektura Smolki 5 | 2013-04-01 | 2013-06-29 |
| 30 | Place zabaw - mała architektura Unii Brzeskiej | 2013-04-01 | 2013-06-29 |
| 31 | Monitoring terenów Spółdzielni | 2013-04-01 | 2013-06-29 |
| 32 | Oznakowanie osiedla | 2013-05-29 | 2013-06-29 |
| 33 | Promocja projektu | 2011-07-15 | 2013-06-29 |

Oświadczamy, że przyjmujemy i będziemy ściśle przestrzegać ustalonego harmonogramu robót stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.

………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2

O F E R T A     W Y K O N A W C Y

      - W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu na  Rewitalizację osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku oferujemy wykonanie zamówienia wg poniższych kosztów:

Wartość całości robót:

Cena ryczałtowa netto:…………………………………………………..

Podatek VAT: ………………………………………………..

Cena ryczałtowa brutto: …………………………………………………

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………

Wartość dla każdego z etapów projektu*

Etap 1:

Cena ryczałtowa netto:…………………………………………………..

Podatek VAT: ………………………………………………..

Cena ryczałtowa brutto: …………………………………………………

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………

Etap 2

Cena ryczałtowa netto:…………………………………………………..

Podatek VAT: ………………………………………………..

Cena ryczałtowa brutto: …………………………………………………

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………

Etap ….

Cena ryczałtowa netto:…………………………………………………..

Podatek VAT: ………………………………………………..

Cena ryczałtowa brutto: …………………………………………………

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………

* Należy podać Wartości dla każdego z etapów projektu oddzielnie. Etapy projektu jak w załączniku nr 1 Harmonogram realizacji Projektu

- Oświadczamy, że wynagrodzenie za przedmiot zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia .

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zgodnie z harmonogramem stanowiącym zalącznik nr 1 do specyfikacji.

- Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia ( w miesiącach ) ................... miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami ( w szczególności z przedmiarami robót) oraz warunkami przetargu                        i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wymagany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta niniejsza składa się z  ................  kolejno ponumerowanych stron.

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie

i  miejscu określonym w zawiadomieniu o wyniku postępowania.

- Oświadczamy, że podwykonawcy powierzymy:

…………………………………………………………………………….

(wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy)

11. Wartość robót została podana w oparciu o następujące ceny jednostkowe i wskaźniki cenotwórcze:

- cena roboczo-godziny               - …….. zł

- koszty pośr.                               - ……..% (R+S)

- koszty zakupu materiałów         - ……. %

- zysk                                           - ……. % (R+S+Kp)

………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3

DOŚWIADCZENIE   ZAWODOWE

w latach  od ……. do……. )

Nazwa oferenta .........................................................................................................

Adres oferenta ...........................................................................................................

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wymagane minimum 3 lata)

| Lp | Inwestor (nazwa, miejscowość, telefon) | Termin realizacji |  | Wartość inwestycji w zł. | Zakres robót | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |  |  |

* Należy dołączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie robót.

.............................................................

/podpis i pieczątka osoby  uprawnionej/

Załącznik nr 4

POTENCJAŁ KADROWY

Nazwa oferenta .............................................................................................................

Adres oferenta ...............................................................................................................

    - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia

Rewitalizacja osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku

| Lp | Imię i nazwisko | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Lata pracy ogółem Lata pracy u oferenta | Nr uprawnień - zakres/doświadczenie (w latach) na proponowanym stanowisku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.............................................................

/podpis i pieczątka osoby  uprawnionej/

Załącznik nr 5

........................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć)

NIP:...................................

REGON:...............................

Tel:...................................

Fax:...................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KIEROWNIKA BUDOWY

Rewitalizacja osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku

funkcję kierownika budowy będzie pełnił…………………

| Stanowisko/funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień zawodowych i zakres | Doświadczenie zawodowe ( ilość lat) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy |  |  |  |

………………………………                                                    ....................................

(miejscowość, data         )                                                                        (podpis )

Załączyć -  Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Załącznik nr 6

UMOWA   nr

zawarta w dniu              2011 r pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Lesku zwaną w dalszej część umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

  - Prezes Zarządu  -  Krawiec Zbigniew

  - Z-ca Prezesa Zarządu  - Filar Andrzej

  - Czł. Zarządu, Gł. Księgowy – Stareńka Eugenia

a  firmą ………………………………………………… zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

………………………………………………….

………………………………………………….

o następującej treści:

§  1

- Zgodnie z wynikiem przetargu rozstrzygniętego w dniu …………… 2011 r. Wykonawca przyjmuje do wykonania całość robót obejmujących zadanie: Rewitalizacja osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku.

- Zakres robót wg dokumentacji technicznej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

Roboty będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

    - Wartość robót strony ustalają na kwotę  ………………. zł (netto) słownie   ………………….                                   tj. …………….. zł (brutt)słownie ………………………

wg przedstawionej przez Wykonawcę kwoty w ofercie.

    - Kwota określona w ust. 1 odpowiada całemu zakresowi robót ujętych w dokumentacji technicznej oraz obmiarami robót i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

3.       Wartość robót została podana w oparciu o następujące ceny jednostkowe i wskaźniki cenotwórcze:

- cena roboczo-godziny               - …….. zł

- koszty pośr.                               - ……..% (R+S)

- koszty zakupu materiałów         - ……. %

- zysk                                           - ……. % (R+S+Kp)

- Na wszystkie stosowane materiały Wykonawca dostarczy certyfikaty, atesty i inne dopuszczenia  wymagane do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z dokumentacją techniczna lub równoważnych.

§ 3

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty, oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, oraz zapewni na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zapewnienie należytego ładu i porządku,

- przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz właściwego stanu technicznego robót, maszyn

i urządzeń,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończonych robotach,

- ubezpieczenie na swój koszt robót i urządzeń od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych,

- naprawienie na swój koszt szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania

przedmiotu umowy, w tym również - transportu, sprzętu ochrony osobistej, narzędzi, telefonu itp.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przyjęcia placu budowy.

- Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów powstałych w związku                            z wykonywaniem umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dn.  27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zmianami).

§ 4

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty siłami własnymi lub siłami podwykonawców. Wykonawca w przypadku podzlecenia robót odpowiada za działania podwykonawców w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jak za działania własne.

§ 5

Terminy realizacji robót ustala się zgodnie z harmonogramem stanowiącym zalącznik nr 1   do niniejszej umowy.

§ 6

      - Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5,0 % wartości robót (netto)  tj kwotę  ………. zł słownie …………………………………………………………………………………………………………przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego

- Zabezpieczenie zostanie wniesione  w wysokości 100 % należnego zabezpieczenia wykonania umowy w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie zostanie zwolnione:

- 70 % po ostatecznym odbiorze robót

- 30 % po upływie gwarancji

§ 7

  - Rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową.

  - Faktury częściowe mogą być wystawione za wykonanie całych etapów zadania wynikających                          z harmonogramu robót, potwierdzonych protokołem odbioru przez Inspektora Nadzoru                                 i przedstawiciela Zamawiającego, płatne na konto Wykonawcy: ……………………………………………………………..  w  terminie 30 dni   od daty ich dostarczenia Zamawiającemu.

  - Faktura za ostatni etap jest również fakturą końcową, która musi być potwierdzona końcowym protokołem odbioru robót przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego

  - Termin zapłaty faktury końcowej Wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer NIP  ………………………..

§ 8

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia przystąpi do czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Przed przystąpieniem do czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w formie pisemnej oświadczenia wspólnie z podwykonawcami, że wzajemne zobowiązania wobec stron zostały uregulowane.

§ 9

Strony ustalają kary umowne:

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

Za zwłokę w przekazaniu frontu robót w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za etap realizacji zadania  za każdy dzień zwłoki 
w wykonaniu etapu przedmiotu umowy

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi na wykonane roboty, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Niezależnie od kar umownych Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zapłata kar z tytułu odstąpienia od umowy nie niweczy roszczeń Zamawiającego o pozostałe kary.

§ 10

Wykonawca na wykonane roboty udziela 36 miesięcy gwarancji i rękojmi.

§ 11

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy 
 w terminie do dnia ..................................................................................

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ......................................, który działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.)

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana ......................................................

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

§ 13

1. Poza wypadkami wynikającymi w treści tytułu XV K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

2.  W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają  następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt.

3.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest dokonać odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 14

Dokonanie cesji (przelewu) wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego

§ 15

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego, a w sprawach procesowych przepisy postępowania cywilnego.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostają u Zamawiającego.

WYKONAWCA: 			 			                                                                                                      ZAMAWIAJĄCY: